РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область – Кузбасс

Администрация

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В названии, в п. 1 постановления слова «2022-2024 годы» заменить на слова «2023 год»

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 28.10.2022 № 1034 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы» считать утратившим силу.

2. Обнародовать настоящее постановление на стендах, размещенных в помещении администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по адресу: 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Григорченкова, дом № 47, а так же в зданиях территориальных отделов, входящих в состав территориального управления администрации 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, расположенных по следующим адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, п. Демьяновка, ул. Космонавтов, 13; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Спортивная, 8; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 2; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, 
с. Подгорное, пер. Кольцевой, 7; Кемеровская область – Кузбасс, 
Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, ул. 50 лет Октября, 4; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 14; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Шабаново, ул. Советская, 71Б, разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам М.А. Пульнову.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа                                                            Д.П. Полежайкин

г. Ленинск-Кузнецкий

«14» сентября 2023 г.

№ 863

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |
|  | от 14 сентября 2023 г. | № 863 |

План мероприятий («дорожная карта»)

«Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 год»

Общее описание «дорожной карты»

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 год (далее - «дорожная карта») направлена на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также поддержку семейного ухода за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью справляющимися с самостоятельным уходом (далее – система долговременного ухода).

Для достижения указанной цели необходимо определить механизмы совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах в рамках системы долговременного ухода, а также продолжить совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать жизненные потребности.

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа увеличивает потребность граждан пожилого возраста в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом их возрастных и физиологических особенностей.

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.

По состоянию на 01.01.2022 численность населения 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа составляет 20600 человек, из них пожилых граждан 7288 человек (в том числе старше 60 лет – 3529 человек, старше 70 лет 2113 человек), инвалидов 1629.

Социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляет МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» (далее – центр социального обслуживания). На социальном обслуживании на дому в среднем состоит 700 человек.

В структуре центра социального обслуживания действуют следующие подразделения:

- 5 отделений социального обслуживания на дому;

- отделение срочного социального обслуживания;

- отделение дневного пребывания.

В 2022 году услуги отделения срочного социального обслуживания получили 1820 человек. Социальное обслуживание на дому получили 846 пожилых граждан и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и передвижению.

Количество услуг, оказанных центром социального обслуживания, составило 651009 единиц.

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утверждённым тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области – Кузбасса по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждённый законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 362 
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», тарифы на социальные услуги утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 
(ред. от 18.07.2023), «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области», от 08.12.2015 № 782 (в ред. от 31.03.2022) «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области».

За период с января 2021 по декабрь 2022 года 41 специалист прошел обучение по программе «Система долговременного ухода», в том числе по определению нуждаемости в долговременном уходе (типизации).

Действующая организация социального обслуживания учитывает особенности сельских территорий и позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную доступность к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем развития мобильных социальных служб в сельской местности. Для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, организована деятельность выездной мобильной бригады. За 2022 год мобильная бригада выезжала 39 раз в 74 отдаленных пункта, с охватом 204 человек, которые получили консультационные услуги, вещи б/у, продуктовые наборы.

Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий «дорожной карты», направленных на совершенствование системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и ее эффективное развитие, соответствует целевому показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в сфере медико-социальной поддержки граждан: увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет.

С учетом анализа текущего состояния сферы комплексной 
медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста можно сделать вывод, что в прогнозируемом периоде (2023 г.) потребность граждан в комплексной социально-медицинской помощи будет возрастать, в связи с востребованностью у граждан пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи.

- 1. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

- 2. Задачи «дорожной карты»

Задачами «дорожной карты» являются:

- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;

- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;

актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг,

организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;

развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

организация обучения и повышения квалификации специалистов организаций социального обслуживания.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

3.1. Повышение профессионального уровня работников учреждения социального обслуживания населения, работающих в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализация программы комплексного обучения специалистов, вовлеченных в систему долговременного ухода.

3.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной помощи пожилым, снижение смертности у пожилых на 16,3 – 19 процентов.

3.3. Оптимизация расходования бюджетных средств.

3.4. Совершенствование межведомственного взаимодействия, включая развитие информационных систем, обеспечивающих преемственность и согласованность оказания помощи пожилым гражданам.

3.5. Совершенствование нормативно-правовой базы долгосрочной помощи гражданам пожилого возраста.

3.6. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы медико-социальной помощи пожилым за счет инициирования целевых программ и привлечения негосударственных структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг для граждан старших возрастных групп.

3.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, способствующих достижению цели – увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

3.8. Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, проживающим в сельской местности, охваченных услугами мобильной бригады.

3.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- 4. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |  | примечание |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода | процентов | Не менее 4 |  |  |
| 2. Обеспеченность врачами гериатрами (на 10 000 населения в возрасте старше трудоспособного) | человек | 0 |  |  |
| 3. Обеспеченность гериатрическими койками (на 10 000 населения старше 70 лет) | коек | 0 |  |  |
| 4. Гериатрический прием в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | единиц | 0 |  |  |
| 5. Количество действующих при организации социального обслуживания «Школ ухода» по обучению граждан | единиц | 0 |  |  |
| 6. Количество инвалидов с ментальными нарушениями, получающих общее образование | человек | 178 |  |  |

5. Ответственные за реализацию «дорожной карты»

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | О.А. Карпук | начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| 2 | С.Г. Власова | и.о. главного врача ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница» |

- 6. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» Кемеровской области - Кузбасса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе | УСЗН АМО | Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа о создании межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода. Определение алгоритма действий АМО и МКУ «ЦСОГПВ и И», в соответствии с нормативными правовыми актами Кемеровской области, обеспечивающих создание СДУ | январь 2023 г. | август 2023 г. | - | - | - |
| 1.2. | Оценка укомплектованности нормативной штатной численности с учетом оценки индивидуальных потребностей в социальных услугах граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в рамках СДУ | МКУ ЦСО | Планирование нагрузки на одного социального работника с учетом индивидуальных потребностей в социальных услугах по итогам проведения типизации граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в рамках СДУ | август 2023 г. | декабрь 2023 г. . | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1.3 | Совершенствование, разработка нормативно - правовых актов с учетом требований, обеспечивающих создание СДУ | МКУ ЦСО | Подготовка инструкций, положений, регламента, обеспечивающих работу в рамках СДУ | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | - | - | - |
| 1.4. | Организация работы по выявлению граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | МКУ ЦСО, УСЗН, ГАУЗ «ЛКРБ» (по согласованию) | В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Кемеровской области и департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН) от 18.07.2019 № 109/ 1376 «Об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания» в МКУ ЦСО определен механизм порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | МКУ ЦСО, МО УСЗН | В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения КО от 04.07.2019 № 99 «Об утверждении Порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» назначены ответственные лица за проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | январь 2023 г. | февраль 2023 г. |  |  |  |
| 2.2 | Проведение типизации (оценка зависимости гражданина от посторонней помощи с последующим установлением группы ухода) с учетом разработанных критериев. | МКУ ЦСО УСЗН | Внедрение системы типизации. Проведение типизации 100% граждан, состоящих на социальном обслуживании, на дому | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2.3 | Корректировка индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу за гражданами, нуждающимися (потенциально нуждающимися) в предоставлении социальных услуг (далее - медицинские рекомендации по уходу), полученных от ГАУЗ «ЛКРБ», для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации | МКУ ЦСО, ГАУЗ «ЛКРБ» УСЗН | Скорректированные индивидуальные программы предоставления социальных услуг и составленные индивидуальные планы ухода для 100% типизированных граждан | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | - | - | - |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация деятельности отделения дневного пребывания МКУ ЦСО с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг с ограничениями мобильности, с когнитивными нарушениями | МКУ ЦСО | Получение услуг в отделении дневного пребывания гражданами, которым рекомендовано в индивидуальной программе реабилитации посещение отделения | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.1.1. | Оснащение отделения дневного пребывания оборудованием, для повышения качества предоставления социальных услуг | МКУ ЦСО | Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов | февраль 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 3.1.2. | Оснащение школы ухода | МКУ ЦСО | Приобретение оборудования, мебели и расходных материалов | февраль 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 3.2. | Работа пункта проката технических средств реабилитации (далее - ТСР), с целью снижения материальных затрат семей (лиц), осуществляющих уход и нуждающихся в уходе | МКУ ЦСО | Заключение договоров на выдачу технических средств реабилитации | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 3.2.1. | Дооснащение пункта проката ТСР оборудованием | МКУ ЦСО | Дополнительное приобретение ТСР для пункта проката ТСР | февраль 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.3. | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанной индивидуальной программе социальной услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функциональной группы) | МКУ ЦСО | Социальные услуги на дому предоставлены 100% граждан, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме. Уход за паллиативными больными нуждающимся в ней гражданам, получающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | январь 2023 г. | декабрь 2023 |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.4. | Создание службы помощников по уходу (сиделок) на дому получателям социальных услуг | МКУ ЦСО | Создание службы помощников по уходу (сиделок) в центре социального обслуживания) в соответствии с индивидуальной нуждаемостью гражданина | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | Субсидии на Доукомплектование штатной численности ВСЕГО: 1312,0 В т.ч. Ф.Б. – 1234,2 О.Б – 77,8. |  |  |
| 3.5. | Реализация стационарозамещающих технологий социального обслуживания | МКУ ЦСО | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 3.6. | Определение в учреждении социального обслуживания лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | МКУ ЦСО | Определение лиц в учреждении, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | январь 2023 г. | январь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.7. | Организация работы волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому в рамках СДУ | МКУ ЦСО | Заключение соглашения с волонтерской организацией по работе с гражданами, получающими социальные услуги на дому | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 4. Обучение персонала в рамках СДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение (повышение квалификации, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование) специалистов | МСЗН МКУ ЦСО | Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка кадров учреждения | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 4.2. | Определение дефицита соответствующих специалистов социального обслуживания | МКУ ЦСО | Формирование и реализация плана привлечения необходимого количества специалистов | июль 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 4.3. | Разработка плана обучения в случае выявленных дефицитов компетенций специалистов социального обслуживания и МО в рамках СДУ | МКУ ЦСО | Формирование и реализация плана обучения | июль 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление информационного обмена путем предоставления документов и (или) информации о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании и (или) в медицинской помощи | УСЗН, МКУ ЦСО ГАУЗ «ЛКРБ» | Информационный обмен осуществляется в соответствии с приказом ДСЗН КО и ДОЗН от 18.07.2019 № 109/1376 «Об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания» | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 5.2 | Взаимодействие со специалистами МО по получению данных о получателях социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, а также рекомендаций по уходу | УСЗН, МКУ ЦСО совместно с МО | Использование переданных МО в МКУ ЦСО медицинских рекомендаций в уходе за пожилыми гражданами и инвалидами на дому | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст венный исполни тель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оценка исполнения настоящего плана мероприятий | МКУ ЦСО | Подготовка предложений по дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы | июнь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
| 6.2 | Анализ результатов создания СДУ | МКУ ЦСО, УСЗН |  | ноябрь 2023 г. | декабрь 2023 г. |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | Всего: 1312,0 В т.ч. ФБ-1234,2 ОБ – 77,8 |  |  |