КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

(первый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года № 131

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 26.12.2019 № 20 «О ликвидации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района как юридического лица»

Руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2019 № 68-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований", Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в план по ликвидации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района как юридического лица согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде, размещенном по адресу: 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,                ул. Григорченкова, дом №47 и разместить на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Решение  вступает в силу со  дня его обнародования.

Председатель Совета народных

депутатов Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа		                                       А.А. Яковлев

Глава Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа                                                    Е.В. Никитин

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

от 25.06.2020 № 131

ПЛАН

по ликвидации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района

| п/п № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примерная дата реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о ликвидации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района (включая утверждение состава ликвидационной комиссии и положения о ликвидационной комиссии). Принимается на первом заседании Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. | на 15 день со дня официального опубликования результатов выборов | 26.12.2019 |
| 2. | Уведомить МИФНС России №2 по Кемеровской области о ликвидации муниципального казенного учреждения администрацию Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района и о формировании Ликвидационной комиссии по ликвидации (далее - Ликвидационная комиссия) | не более 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | 31.12.2019 |
| 3. | Поместить в журнале "Вестник государственной регистрации" публикацию о ликвидации администрации Чкаловского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района | не более 7 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | 14.01.2020 |
| 4. | Направить в УФК по Кемеровской области, обслуживающей администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района, заявление о прекращении списания средств со счетов без согласия ликвидационной комиссии | не более 3 дней с даты принятия решения о ликвидации | 31.12.2019 |
| 5. | Уведомить внебюджетные фонды о том, что администрация Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района находится в процессе ликвидации | не более 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | 31.12.2019 |
| 6. | Уведомление работников Администрации персонально и под роспись о предстоящем увольнении, а также уведомление органов службы занятости о ликвидации Администрации | Не позднее чем за два месяца до увольнения | 09.01.2020 – 13.01.2020 |
| 7. | Осуществить инвентаризацию имущества ликвидируемой администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района | в течение одного месяца с момента публикации о ликвидации | до 14.02.2020 |
| 8. | Принять решение о юридическом статусе подведомственной муниципальной организации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района, провести необходимые организационные мероприятия, связанные с ликвидацией юридического лица и органа администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района с правами юридического лица (в случае принятия решения о ликвидации). | не более 10 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации администрации | до 17.01.2020 |
| 8. | Составить перечни кредиторов и дебиторов с указанием их наименований, адресов и сумм задолженностей. Предъявить требования о возврате дебиторской задолженности. | в течение 30 дней | 14.02.2020 |
| После окончании срока предъявления требований кредиторами: | минимум 2 месяца | 14.03.2020 |
| 9. | Рассмотреть требования кредиторов, поступившие в срок, указанный в информационном сообщении | в течение 3-х дней | 17.03.2020 |
| 10. | Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс | в течение 14 дней после окончания срока предъявления требований кредиторами | до 28.03.2020 |
| 11. | Произвести выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемой администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района (в соответствии со ст.64 ГК РФ) | в течение 10 дней после окончания срока предъявления требований кредиторами | до 22.06.2020 |
|  | После завершения расчетов с кредиторами: |  |  |
| 12. | Имущество администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается в казну Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |
| 13. | Передать документы постоянного хранения администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района в архив Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | В течение 14 дней после окончания расчетов с кредиторами | до 06.07.2020 |
| 14. | Составить и утвердить ликвидационный баланс | В течение 14 дней после окончания расчетов с кредиторами | до 06.07.2020 |
| 15. | Уведомить налоговую инспекцию о ликвидации администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района и необходимости внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц | В течение 14 дней после окончания расчетов с кредиторами | до 06.07.2020 |
| 16. | Закрытие счетов администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района | В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | до 13.07.2020 |
| 17. | Представление документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации ликвидаций администрации Чкаловского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района | В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса и закрытия счетов | до 15.07.2020 |